## Feuil1
Goals | To Do | In Progress | Done
Idéalisation Projet du Site |  |  |  | Daily Goals
Pose du premier visuel sur papier |  |  | X | Old Goals Done
Maquettage du Site | X
Charte Graphique |  | X
Auto-formation
Déploiement Site (Serveur) | X
Relation Site/BDD (PHP) | X
Design (UX/UI) | X
Suivi Avancement Projet
Créer Repositorie Github |  |  | X
Création Dossier Gestion de Projet |  |  | X
Alimenter le Dossier de Gestion de Projet | X
Cahier des Charges | X
Production du Site
Création HomePage | X
Création Page 1 (Mon Parcours) | X
Création Page 2 (Mes Projets) | X
Création Page 3 (Témoignages) | X
Création Page 4 (Formulaire Contact) | X
Création de BDD
Déterminer les données à stocker | X
Construire Architectures (MLD/MCD) | X
Création Tables | X
Lier les tables au site | X
Contenu Site à rédiger/insérer
Articles | X
Images | X